**采购需求**

**一、服务项目：**成都市新津区人民医院整体搬迁服务

**二、搬迁时间：**预计搬迁时间为10天，集中搬迁时间约3天，预计将于2025年3月进行，具体搬迁时间以医院安排为准，从五津西路149号新老院区搬迁至兴园十一路120号新院区，距离约3.2公里。

**三、搬迁服务内容及所需物资、工具**

1、服务内容：将医院原有的办公物品、医疗设备、档案、库房、药品、试剂、耗材等搬至新医院。

2、需搬迁的物资、设备清单（详见附件），清单是大概数量，具体数量已实际搬迁数量为准。

**四、服务要求**

1、准备好搬迁所需要的运输车辆、人员及家具、设备拆装工具、包装材料等物品，确保搬迁工作的有序进行，严格按照采购人的搬迁时间表完成医院搬迁。

2、运输车辆采用全封闭、绿色环保标志的合法运营车辆运输，对特殊物资增派特殊车型，提前对车辆进行检查，确保车辆运行正常、安全性好，保证搬迁物品的正常运输。

3、在搬迁过程中每辆车的每一名驾驶人员、特种行业操作人员持证上岗，严禁违规操作。

4、对全部办公家具、资料及办公设备有针对性的采取保护措施，采用厚泡沫或软布料对其裸露部份进行特别包装保护，不得因拆、装卸、运输或组装过程中发生损伤或划伤的现象。

5、搬运过程中，根据物品大小尺寸、易碎、尖锐等分类进行搬运、堆放，对于重点保护的物品，如贵重物品和易损坏的物品，在箱子上加醒目标识或提示语，确保在搬运过程中轻拿轻放；对贵重的家具物品，由供应商专业的打包服务人员做打包处理，防止搬运过程中物品损坏。

6、装车时，合理安排物品的码放顺序，每辆车配备专用垫布、毛毯，对物品之间做好隔层保护，防止车辆在运输过程中产生碰撞损坏。

7、车辆装好后，根据项目规划的指定路线行驶至下货地点，保证车辆的安全、平稳运行，按照采购人要求将全部物品搬运至指定科室，按照指定区域对物品进行摆放，需要组装的办公设备要完成组装，确保搬运一次到位，有序摆放。

8、对于在搬运过程中涉及到要用平板车或者拖车的路线区域，供应商应对地面作保护处理，如：铺设专用地毯、防滑垫等保护措施；对于搬运过程中要经过过道的，对过道两边做墙面保护，如：用纸板、泡沫垫等作保护；对于搬运过程中要用的电梯，应将会对电梯入口两边用护角做相应保护，对电梯内也会做相应保护，如：用纸板、泡沫垫等作保护。

9、在搬运结束后，供应商应对采购人的搬迁现场进行清理，指派专人负责对保护材料进行回收、清理，保证搬迁现场无大型垃圾遗留，确保搬迁现场区域内的环境干净、卫生、整洁。

10、搬迁工作全部结束并验收合格后，供应商为采购人免费提供8人/天的办公器材摆放微调工作，主要负责对部分科室办公设备摆放不规范、不合理的地方进行搬运、调整，服务时间：7天。

11、为方便成交供应商深入了解该搬迁服务项目，采购人将组织成交供应商进行现场勘查，进一步协调细化搬迁方案，做好搬迁前的协调准备工作，同时制定应急处理预案。

12、物品搬运结束后，如发现物品有损坏或丢失，可修复的供应商负责修复，无法修复或丢失的，由供应商与采购人协商赔付。

13、供应商工作人员在服务过程中人身安全及财产安全自行负责，与采购人无关。

14、如因供应商工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人或第三人造成的财产损失、人身侵害，或由此而导致采购人对任何第三方的法律责任等，供应商对此均应承担相应的赔偿责任。